## Feuil1
الجهة | الولاية | العدد | المشروع | المساحة (هك) | تقدم الإنجــــــاز
تونس الكبرى | أريانة | 1 | جعفر رواد | 50 | بصدد إعداد الدراسات , اشكال إكتناف المنطقة(مشكل مدخل المنطقة)و الوكالة بصدد التنسيق مع الوكالة العقارية للسكنى لإنجاز مدخل موحد
تونس الكبرى | بن عروس | 2 | المغيرة 5 | 23 | بصدد مواصلة إعداد مثال التهيئة التفصيلي وإعداد ملف التقسيم وقد تم الإستلام النهائي لأشغال ردم أرضية المنطقة
تونس الكبرى | منوبة | 3 | طبربة | 83 | بصدد إعداد دراسات التهيئة (مرحلة مثال التهيئة التفصيلي)
الشريط الساحلي | بنزرت | 4 | ماطر | 30 | مرحلة إختيار الموقع من طرف اللجنة الوطنية للمدخرات و بعد مقترح السلط الجهوية
الشريط الساحلي | بنزرت | 5 | اوتيك 02 | 15 | بصدد تنقيح الدراسات المنجزة
الشريط الساحلي | نابل | 6 | منزل تميم الملاعبي | 55 | بصدد الدراسات الفنية (مثال التهيئة التفصيلي)
الشريط الساحلي | نابل | 7 | قرمبالية بوزكري | 38 | بصدد إعداد ملف التقسيم
الشريط الساحلي | سوسة | 8 | القلعة الصغرى | 38 | بصدد إعداد الدراسات العقارية
الشريط الساحلي | سوسة | 9 | كندار 1 توسعة | 10 | تم إعداد ملف تقسيم المنطقة
الشريط الساحلي | المنستير | 10 | رأس المرج | 50 | بصدد إعداد الدراسات الفنية مرحلة إعداد ملف طلب العروض
الشريط الساحلي | المهدية | 11 | الشابة | 38 | بصدد إعداد الدراسات الفنية مرحلة الدراسة التفصيلية , يوجد اشكال يتعلق بربط المنطقة بالماء الصالح للشرب
الشريط الساحلي | صفاقس | 12 | المحرس 02 | 20 | الدراسات منتهية و بصدد اعداد ملف طلب العروض
الشريط الوسيط و الداخلي | المهدية | 13 | المسلان | 100 | بصدد إعداد دراسات التهيئة (ملف تقسيم المنطقة)
الشريط الوسيط و الداخلي | باجة | 14 | باجة بوتفاحة 02 | 24 | بصدد إعداد دراسات التهيئة وتم تغيير صبغة العقار.
الشريط الوسيط و الداخلي | باجة | 15 | (دقة) | 20 | بصدد إعداد دراسات التهيئة وتم تغيير صبغة العقار.
الشريط الوسيط و الداخلي | جندوبة | 16 | الروماني | 120 | بصدد إعداد دراسات التهيئة وتم تغيير صبغة العقار.
الشريط الوسيط و الداخلي | جندوبة | 17 | سيدي البشير | 12 | تم اعداد ملف التقسيم و بصدد المصادقة عليه
الشريط الوسيط و الداخلي | سليانة | 18 | برقو | 20 | بصدد إعداد دراسات التهيئة
الشريط الوسيط و الداخلي | سليانة | 19 | سليانة 3 | 15 | بصدد إعداد دراسات التهيئة(ملف التقسيم)
الشريط الوسيط و الداخلي | سليانة | 20 | العروسة | 32 | بصدد إعداد دراسات التهيئة
الشريط الوسيط و الداخلي | زغوان | 21 | الفحص المرجى | 50 | بصدد إعداد دراسات التهيئة وتم تغيير صبغة العقار.
الشريط الوسيط و الداخلي | سيدي بوزيد | 22 | بير لحفي | 20 | تم تاجيل انطلاق الدراسات في انتظار تسويق المناطق الصناعية لسودة 1 و 2 و جلمة و ام العظام
الشريط الوسيط و الداخلي | سيدي بوزيد | 23 | بن عون | 10 | لم اتنطلق الدراسات بعد لوجود اشكال في اقتناء العقار. تم تذكير ولاية سيدي بوزيد حول التنسيق مع المالكين لإقتناء الأرض بالقيمة المقدرة من قبل خبراء أملاك الدولة والشؤون العقارية
الشريط الوسيط و الداخلي | صفاقس | 24 | دخان | 74 | يصدد اعداد ملف التهيئة التفصيلي وملف التقسيم
الشريط الوسيط و الداخلي | مدنين | 25 | بن قردان | 20 | إنتهت الدراسات الفنية و بصدد البت من قبل القضاء في ملكية الأرض
الشريط الوسيط و الداخلي | قابس | 26 | الفجيج | 50 | بصدد اعداد دراسات التهيئة
الشريط الوسيط و الداخلي | تطاوين | 27 | بونمشة | 50 | بصدد إعداد دراسات التهيئة
الشريط الوسيط و الداخلي | تطاوين | 28 | الخبطة 2 | 10 | صدر أمر الإنتزاع والآن بصدد تحيين الدراسات الفنية
الشريط الوسيط و الداخلي | قبلي | 29 | القلعة 2 | 15 | انتهت الدراسات سنة 2010
الشريط الوسيط و الداخلي | قبلي | 30 | استفطيمي | 100 | بصدد إعداد دراسات التهيئة وتمت المصادقة على ملف التقسيم
الشريط الوسيط و الداخلي | الكاف | 31 | السرس | 55 | تمت المصادقة على مثال التهيئة التفصيلي من قبل لجنة الموافقات بتاريخ 10 جوان 2020 و تم إعلان طلب عروض دراسات التهيئة
الشريط الوسيط و الداخلي | جندوبة | 32 | الرماني | 120 | بصدد إعداد مثال التهيئة التفصيلي
الشريط الوسيط و الداخلي | القصرين | 33 | القصرين 4 | 50 | انتهت الدراسات سنة 2010